## Sheet1
Time line project servo motor for arduino day.
Day | negative | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
RealTime | 16-18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06
Công việc | Tìm hiểu tấc cả các kiến thức liên quan
|  | Code thử, Đọc vị trí, điểu khiển đến vị trí theo yêu cầu |  | Thực hiện code hoàn chỉnh cho project |  |  |  |  | Test, Debug |  |  | Final Test
|  |  |  | Đấu nối phần cứng, dây dẫn |  | Khung sản phẩm |  |  | Test, Debug
Giáo viên hướng dẫn: Trần Hoàng Quân
Chịu trách nhiệm trước tập thể và GVHD: Nguyễn Thanh Toàn (Xác nhận đã ký và chịu trách nhiệm)
Ghi chú:
| Team software | 1: Thành viên; 2: Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Minh Quang
| Team hardware | 1: Thành viên; 2: Nguyễn Anh Đào
Nguyễn Minh Nghĩa
| Software and Hardware | 1: Tấc cả các thành viên